臺東縣第18屆縣長、臺東縣議會第19屆議員、臺東縣各鄉鎮市第18屆（臺東市第12屆）鄉鎮市長、臺東縣各鄉鎮市第21屆（臺東市第12屆）鄉鎮市民代表暨第21屆村里長選舉工作進行程序表

| 次序 | 辦理日期 | 工作 項目 | 法定 期限 | 辦理事項 | 辦理機關 | 法規依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107年8月14日前 | 參加中央選舉委員會召開之選舉業務會議 |  | 依據中央選舉委員會函示計畫參加選舉 業務會議。 | 中央選舉 委員會、臺東縣選舉委員會 | 應業務需要辦理。 |
| 2 | 107年8月15日前 | 召開選舉業務座談會 |  | 1先期訂定選舉業務座談會計畫。 2於本會7樓會議室或洽租借用場地。 3分函各鄉鎮市公所及戶政所遴派人員參加。 4編印選舉業務座談會資料。 | 臺東縣選舉委員會 | 應業務需要辦理。 |
| 3 | 107年8月16日 | 發布選舉公告 |  | 1 發布選舉公告，須載明選舉種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起、止時間及競選經費最高金額。 2鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長選舉公告由縣選舉委員會發布及函報中央選舉委員會備查，並函知各鄉鎮市公所。 3縣長、縣議員選舉公告由中央選舉委員會發布及函報行政院備查，並函知縣選舉委員會。 4 至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」登錄選舉名稱、選舉公告日期、受理登記起迄日及應選名額。 | 中央選舉 委員會、臺東縣選舉委員會 | 公職選罷法第38條第1項第1款、第41條，細則第22條第3款、第4款、第25條。 |
| 4 | 107年8月23日 | 公告候選人登記日期及必備事項 | 投票日20日前（候選人申請登記開始3日前為之） | 1 鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長候選人登記公告由縣選舉委員會發布；縣長、縣議員候選人登記公告由中央選舉委員會發布，公告內容包括： （1）申請登記之起、止日期、時間及地點。 （2）應具備之表件及份數。 （3）領取書表之時間及地點。 （4）應繳納之保證金數額。 2 申請登記為候選人，應備具下列表件： （1）候選人登記申請書。 （2）候選人登記申請調查表。 （3）本人最近3個月內之戶籍謄本。 （4）本人2寸脫帽正面半身光面相片。 （5）刊登選舉公報之政見及個人資料。 （6）設競選辦事處者，其登記書。 （7）經政黨推薦者，其政黨推薦書。(登記期間截止後補送者，不予受理)。 （8）國民身分證。驗後當面發還。 委託他人代為辦理者，並應繳驗受託人之國民身分證及委託書。國民身分證驗後當面發還。 3 印製各種申請所需表件免費供應候選人領用。 4 申請登記之縣長、縣議員候選人應依公職人員財產申報法之規定填具公職候選人財產申報表，於申請登記時向受理登記之選舉委員會提出。 | 中央選舉 委員會、 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市公所 | 公職選罷法第28條、第32條第1項、第38條第1項第2款、第47條，細則第15條、第21條、第22條第3款、第4款、第23條第1項。 公職人員財產申報法第2條第3項，細則第8條及第10條第3項。 |
| 5 | 107年8月27日前 | 公告投票所設置地點 | 投票日15日前 | 1 發布公告。 2 函報中央選舉委員會備查。 | 臺東縣選舉委員會 | 公職選罷法細則第30條第1項。 |
| 6 | 107年8月27日至8月31日 | 受理候選人登記之申請 | 登記期間不得少於5日 | 1 受理表件及保證金。 2 審查候選人表件及保證金，表件或保證金不合規定，或未於規定時間內辦理者，不予受理。 3 經登記為候選人者，不得撤回其候選人登記。 4 二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，其申請登記之候選人，以登記1種為限。為二種以上候選人登記時，其登記均無效。 5 受理登記完竣後，中央選舉委員會自候選人登記系統將登記之擬參選人資料轉檔後，上傳至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」。 | 中央選舉 委員會、 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市公所 | 公職選罷法第25條第1項、第31條第1項、第33條、第38條第1項第2款，細則第14條第4款、第5款、第15條。 |
| 7 | 107年8月31日 | 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止 | 候選人登記期間截止前 | 經政黨推薦之候選人，政黨得於本（31）日候選人登記時間截止前，備具加蓋中央主管機關（內政部）發給該政黨圖記之政黨撤回推薦書，向原受理登記之機關撤回推薦，逾期不予受理。 | 臺東縣選舉委員會、各鄉鎮市公所 | 公職選罷法第31條第2項。 |
| 8 | 107年9月3日前 | 通知政黨推薦投（開）票所監察員 | 候選人登記期間截止後3日內 | 1 縣選舉委員會應於本（3）日前，通知縣長選舉候選人就所需人數平均推薦。但經政黨推薦之候選人，由其所屬政黨推薦。 2 政黨應於收到通知後4日內提出推薦監察員名冊送選舉委員會審查，逾期視為放棄推薦，其收件截止時間以縣選舉委員會辦公時間為準。 | 臺東縣選舉委員會 | 公職選罷法第59條第3項第1款、第3款。 監察員推薦及服務規則第6條第1項、第7條。 |
| 9 | 107年9月15日前 | 函報鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長初審之候選人登記冊等表件送臺東縣選舉委員會審定 |  | 鄉鎮市公所初審鄉鎮市長、鄉鎮市民代表 及村里長候選人資格後，應於本（15）日 前將候選人登記冊3份及各項表件，備函 專人送達縣選舉委員會，俾提報委員會議 審定。 | 各鄉鎮市公所 | 公職選罷法細則第20條第1項。 |
| 10 | 107年9月26日前 | 審定鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長候選人名單及審查縣長、 縣議員候選人資格 |  | 1 縣選舉委員會應於本（26）日前召開委 員會議審定鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及 村里長候選人資格及審查縣長、縣議員 候選人資格。 2 函報經審查之縣長、縣議員候選人登記 冊3份及各項表件，送中央選舉委員會 審定。 | 臺東縣選舉委員會 | 公職選罷法細則第20條第1項。 |
| 11 | 107年10月16日前 | 1審定縣長、縣議員候選人名單。 2通知經審定合格之候選人抽籤。 |  | 1 縣長、縣議員候選人資格由中央選舉委 員會委員會議審定。 2 通知經審定合格之候選人抽籤： （1）鄉鎮市公所通知經審定合格之鄉鎮 市長、鄉鎮市民代表及村里長之各 候選人，於候選人名單公告3日前 ，公開抽籤決定候選人名單上之姓 名號次。 （2）縣選舉委員會通知經審定合格之縣 長、縣議員之各候選人，於候選人 名單公告3日前，公開抽籤決定候 選人名單上之姓名號次。 | 中央選舉 委員會、 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市公所 | 公職選罷法第34條第1項、第4項，細則第20條第1項。 |
| 12 | 107年10月19日 | 候選人抽籤決定號次 | 候選人名單公告3日前 | 1 鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長候選人之號次抽籤由各鄉鎮市公所辦理。 2 縣長、縣議員候選人之號次抽籤由縣選舉委員會辦理。 3 號次抽籤時，應由監察人員在場監察。候選人未克親自到場參加抽籤者，得委託他人持候選人本人之委託書代為抽籤，候選人未親自參加或未委託他人代抽，或雖到場經唱名3次後仍不抽籤者，由辦理機關代為抽定。 4 候選人姓名號次之抽籤，於該選舉區候選人僅1名時，其號次為1號，免辦抽籤。 5 各鄉鎮市公所於辦理抽籤結束後，應將抽籤結果登入選務系統，並將抽籤結果紀錄表傳真縣選舉委員會。 6 縣選舉委員會於辦理抽籤結束後，應將抽籤結果登入選務系統，並將抽籤結果紀錄表傳真中央選舉委員會。 | 臺東縣選舉委員會、各鄉鎮市公所 | 公職選罷法第34條第4項、第5項，細則第20條第2項。 |
| 13 | 107年10月23日前 | 函報候選人抽籤號次 |  | 縣選舉委員會將候選人號次抽籤結果函報中央選舉委員會。 | 臺東縣選舉委員會 | 應業務需要辦理。 |
| 14 | 107年11月4日 | 編造選舉人名冊完成 | 投票日前20日 | 1 由縣選舉委員會指導監督戶政機關編造選舉人名冊。 2 選舉人名冊於本(4)日編造完成。 3 二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，選舉人名冊得視實際需要分別或合併編造。 | 臺東縣選 舉委員會 、各戶政 事務所 | 公職選罷法第20條、第21條，細則第9條、第10條。 |
| 15 | 107年11月6日至11月8日 | 選舉人名冊公告閱覽 | 1投票日 15日前 2公告期 間不得 少於3 日 | 1 選舉人名冊在鄉鎮市公所公開陳列、公告閱覽3日。 2 在公告閱覽期間內選舉人得申請更正。 | 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市公所 | 公職選罷法第22條、第38條第1項第3款，細則第11條、第22條第3款、第4款。 |
| 16 | 107年11月8日前 | 選舉公報編印完成 |  | 1 應彙集候選人之號次、相片、姓名、出生年月日、性別、出生地、推薦之政黨、學歷、經歷、政見，及投（開）票所地點與選舉投票有關規定，編印選舉公報。 2 鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長選舉公報由各鄉鎮市選務作業中心編印；縣長、縣議員選舉公報由縣選舉委員會編印，於本(8)日前編印完成。 3 選舉公報應於投票日2日前送達選舉區內各戶，並分別張貼適當地點。 | 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市選務作業中心 | 公職選罷法第47條第1項至7項、第9項，細則第28條、第30條第1項。 |
| 17 | 107年11月9日至11月10日 | 查核選舉人名冊更正情形 |  | 1 選舉人名冊經公告閱覽期滿後，鄉鎮市公所應將原冊及申請更正情形，送戶政機關。 2 戶政機關應查核更正。 | 各鄉鎮市 公所、各 戶政事務 所 | 公職選罷法第23條第1項，細則第11條。 |
| 18 | 107年11月13日 | 公告鄉鎮市長、縣 議員、縣長選舉候選人名單 | 競選活動開始前1日 | 1縣選舉委員會發布鄉鎮市長、縣議員、縣長候選人名單公告，須載明競選活動期間之起、止日期（107年11月14日起至107年11月23日止）及每日競選活動之起、止時間（上午7時起至下午10時止）。 2 候選人名單公告函報中央選舉委員會備查並函知各鄉鎮市選務作業中心。 3將審查合格之候選人名單上傳至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」。 | 中央選舉 委員會、 臺東縣選舉委員會 | 公職選罷法第38條第1項第4款、第40條第1項第2款、第2項，細則第22條第3款、第4款、第24條。 |
| 19 | 107年11月14日至11月23日 | 辦理鄉鎮市長、縣議員、縣長選舉公辦政見發表會 | 鄉鎮市長、縣議員、縣長選舉競選活動期間 | 1 候選人之公辦政見發表會，由縣選舉委員會排定場數、時間、地點、程序，並通知候選人。 2 舉辦政見發表會時，縣選舉委員會應派監察人員到場監察。 | 臺東縣選舉委員會 | 公職選罷法第46條第1項、第2項。 |
| 20 | 107年11月18日 | 公告鄉鎮市民代表及村里長選舉候選人名單 | 競選活動開始前1日 | 1縣選舉委員會發布鄉鎮市民代表及村里長候選人名單公告，須載明競選活動期間之起、止日期（107年11月19日起至107年11月23日止）及每日競選活動之起、止時間（上午7時起至下午10時止）。 2 候選人名單公告函報中央選舉委員會備查並函知各鄉鎮市選務作業中心。 3將審查合格之候選人名單上傳至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」。 | 中央選舉 委員會、 臺東縣選舉委員會 | 公職選罷法第38條第1項第4款、第40條第1項第3款、第2項，細則第22條第4款、第24條。 |
| 21 | 107年11月19日至11月23日 | 辦理鄉鎮市民代表及村里長選舉公辦政見發表會 | 鄉鎮市民代表、村里長選舉競選活動期間 | 1 候選人之公辦政見發表會，由縣選舉委員會洽各鄉鎮市選務作業中心排定場數、時間、地點、程序，並通知候選人。 2 鄉鎮市民代表及村里長選舉公辦政見發表會，得視實際情形辦理或免辦。 3 舉辦政見發表會時，縣選舉委員會應派監察人員到場監察。 | 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市選務作業中心 | 公職選罷法第46條第1項。 |
| 22 | 107年11月20日 | 公告選舉人人數 | 投票日3日前 | 1 公告選舉人人數。 2 函報中央選舉委員會備查。 | 臺東縣選舉委員會 | 公職選罷法第23條第2項、第38條第1項第5款，細則第12條第1項、第2項、第22條第3款、第4款。 |
| 23 | 107年11月21日前 | 分送選舉公報及投票通知單 | 投票日2日前 | 1 選舉公報於本(21)日前送達選舉區內各戶，並分別張貼適當地點。 2 依據確定之選舉人名冊填造投票通知單，於本(21)日前分送選舉區內各戶。 | 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市公所 | 公職選罷法第47條第9項，細則第12條第3項。 |
| 24 | 107年11月22日前 | 選舉票印製完成 |  | 1 依照中央選舉委員會規定之式樣，縣長、縣議員選舉票由縣選舉委員會印製 ；鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長選舉票由鄉鎮市選務作業中心印製。 2 印製時由監察小組委員到場監印。 | 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市選務作業中心 | 公職選罷法第62條。 公職人員選舉票印製分發保管作業要點第2點。 |
| 25 | 107年11月22日 | 選舉票發交鄉鎮市公所 | 投票日前2日 | 1 縣選舉委員會應於本(22)日，將印妥之 縣長、縣議員選舉票，按選舉人名冊 所載人數，分別發交鄉鎮市公所。 2 選舉票之分發，於山地、離島地區， 得由縣選舉委員會視實際狀況提前辦 理。 | 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市公所 | 公職選罷法細則第41條。 |
| 26 | 107年11月23日 | 1選舉票轉發投票所主任管理員會同主任監察員點收後密封 2佈置投票所 | 投票日前1日 | 1鄉鎮市公所於本(23)日，將選舉票轉發投票所主任管理員會同主任監察員點收後密封，由鄉鎮市公所統一保管或主任管理員負責保管。 2選舉票之分發，於山地、離島地區，得由縣選舉委員會視實際情況提前辦理。 3事先佈置投票所。 4二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，其投票所合併設置。 | 各鄉鎮市 公所、各投票所 | 公職選罷法第62條第3項，細則第30條第2項、第41條。 |
| 27 | 107年11月24日 | 投票開票 | 投票日 | 1 投票開始前，主任管理員會同主任監察員將投票匭公開查驗後加封，並將選舉票當眾啟封點交管理員發票。 2 投票完畢後，主任管理員應會同主任監察員將投票匭密封，並即將投票所改為開票所。 3 開票應公開為之，逐張唱名開票，並設置參觀席。 4 開票完畢，開票所主任管理員應會同主任監察員，即依投開票報告表當眾宣布開票結果，並張貼1份於開票所門口。 5 開票所主任管理員與主任監察員於投開票報告表張貼後，應將同一內容之投開票報告表副本，當場簽名交付推薦候選人之政黨，及非經政黨推薦之候選人所指派之人員；其領取，以1份為限。 | 各投票所、開票所 | 公職選罷法第57條，細則第30條第3項、第31條第1項、第33條、第41條第1項。 |
| 28 | 107年11月26日 | 得票數相同之候選人抽籤 | 投票日後2日內 | 1 通知票數相同之候選人，於本（26）日參加抽籤。 2 抽籤時會同監察人員公開為之。 3 候選人得票數相同之抽籤，縣長、縣議員由縣選舉委員會辦理；鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長由鄉鎮市選務作業中心辦理。 | 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市選務作業中心 | 公職選罷法第67條第1項，細則第42條。 |
| 29 | 107年11月26日 | 函報鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長選舉結果清冊及當選人名單等 | 投票日後4日內 | 鄉鎮市選務作業中心應本（26）日前將鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長選舉概況表、結果清冊及當選人名單等，備函派人專送縣選舉委員會，俾提縣選舉委員會委員會議審定。 | 各鄉鎮市 選務作業中心 | 公職選罷法細則第43條第1項。 |
| 30 | 107年11月28日前 | 審定鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長選舉結果及當選人名單及審查縣長、縣議員選舉結果清冊及當選人名單 | 投票日後4日內 | 1 縣選舉委員會應於本（28）日前召開委 員會議審定鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及 村里長選舉結果、當選人名單及審查 縣長、縣議員選舉結果及當選人名單。 2 縣選舉委員會應於本（28）日前將縣長 、縣議員選舉結果清冊及當選人名單， 函報中央選舉委員會審定。 | 臺東縣選 舉委員會 | 公職選罷法第11條第1項第7款，細則第43條第1項。 |
| 31 | 107年11月30日前 | 審定當選人名單 |  | 縣長、縣議員當選人名單由中央選舉委員會委員會議審定。 | 中央選舉委員會 | 公職選罷法第11條第1項第7款。 |
| 32 | 107年11月30日 | 公告當選人名單 | 投票日後7日內 | 1 縣選舉委員會發布鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長當選人名單公告，並函報中央選舉委員會備查及函知臺東縣政府、各鄉鎮市公所。 2 中央選舉委員會發布縣長、縣議員當選人名單公告，並函報行政院備查，及函知各選舉委員會。 3至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」，將公告當選人名單資料上傳。 | 中央選舉 委員會、 臺東縣選 舉委員會 | 公職選罷法第38條第1項第6款，細則第22條第3款、第4款。 |
| 33 | 107年12月9日前 | 寄送候選人在每一投票所得票數表 | 公告當選人名單後10日內 | 1 鄉鎮市選務作業中心應於本(9)日前， 將鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長候 選人在每一投票所得票數列表寄送各 候選人。 2 縣選舉委員會應於本(9)日前，將縣長 、縣議員候選人在每一投票所得票數列 表寄送各候選人。 | 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市選務作業中心 | 公職選罷法細則第35條。 |
| 34 | 107年12月 14日前 | 發給當選證書 |  | 1 印製當選證書（縣長、縣議員當選證書由中央選舉委員會印製，鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長當選證書由縣選舉委員會印製）。 2 致送當選證書。 | 中央選舉 委員會、 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市選務作業中心 | 公職選罷法第11條第1項第8款，細則第7條。 |
| 35 | 107年12月30日前 | 發還保證金 | 當選人名單公告日後30日內 | 1 候選人繳納之保證金，除未當選之候選 人得票不足公職人員選舉罷免法第32 條第4項第2款規定票數不予發還外， 應於本(30)日前發還。 2至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整 合平臺」，上傳發還保證金候選人名單 資料。 | 中央選舉 委員會、 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市公所 | 公職選罷法第32條第4項。 |
| 36 | 107年12月30日前 | 通知候選人領取補貼之競選費用 | 當選人名單公告日後30日內 | 1 當選人在1人，候選人得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者，當選人在2人以上，候選人得票數達各該選舉區當選票數二分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新臺幣30元。但其最高額，不得超過該選舉區候選人競選經費最高金額。前開當選票數，當選人在2人以上者，以最低當選票數為準；其最低當選票數之當選人，以婦女保障名額當選，應以前一名當選人之得票數為最低當選票數。 2 縣選舉委員會及鄉鎮市公所應於當選人名單公告日後30日內核算補貼金額，並通知候選人於3個月內掣據領取。 3 競選費用之補貼，依第130條第2項規定應逕予扣除者，應先予以扣除，有餘額時，發給其餘額。 4 候選人未於規定期限內領取者，應催告其於3個月內具領，屆期未領者，視為放棄領取。 | 臺東縣選 舉委員會 、各鄉鎮 市公所 | 公職選罷法第43條第1項至第4項、第7項，細則第27條。 |

附註：本表所列各種期間，包括例假日計算。