花蓮縣花蓮市民主里第21屆里長重行選舉

選務工作重要期程

| 重要程序 | 法定期限 | 辦理期間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 發布選舉公告 |  | 107年11月14日 |  |
| 公告候選人登記日期及必備事項 | 投票日20日前（候選人申請登記開始3日前為之） | 107年11月15日 |  |
| 受理候選人申請登記 | 登記期間不得少於3日 | 107年11月19日—11月21日 | 受理候選人登記期間3日 |
| 公告投票所設置地點 | 投票日15日前 | 107年11月21日前 |  |
| 第324次委員會議(審定候選人名單) |  | 107年11月28日 |  |
| 審定候選人名單，並通知抽籤 |  | 107年11月30日前 |  |
| 選舉人名冊編造完成 | 投票日前20日 | 107年12月3日 |  |
| 選舉人名冊閱覽公告 | 投票日15日前 | 107年12月4日—12月6日 | 公告閱覽期間3日 |
| 候選人姓名號次抽籤 | 候選人名單公告3日前 | 106年12月7日 |  |
| 重要程序 | 法定期限 | 辦理期間 | 備註 |
| 第325次委員會議 |  | 107年12月14日 |  |
| 公告選舉人人數 | 投票日3日前 | 107年12月20日 |  |
| 選舉公報編印完成 |  | 107年12月20日前 | 投票日2日前送達各戶 |
| 公告候選人名單 與競選活動期間 之起、止日期及每 日競選活動之起 、止時間 | 競選活動開始前一日 | 107年12月17日 |  |
| 候選人競選活動期間 |  | 107年12月18日—12月22日 | 競選活動期間5日 |
| 選舉票印製完成 |  | 107年12月21日前 |  |
| 投票、開票 | 投票日 | 107年12月23日 |  |
| 第326次委員會議(審定當選人名單) |  | 107年12月24日 |  |
| 公告當選人名單 | 投票日後7日內 | 107年12月25日前 |  |
| 發給當選證書 |  | 107年12月25日前 |  |
| 寄送候選人在每一投票所得票數表 | 公告當選人名單後10日內 | 107年12月28日前 |  |
| 發還候選人保證金及競選經費補貼 | 當選人名單公告日後30日內 | 107年12月31日前 |  |