111年直轄市長、直轄市議員、縣(市)長、縣(市)議員選舉工作進行程序表

| 次序 | 辦理日期 | 工作 項目 | 法定 期限 | 辦理事項 | 辦理機關 | 法規依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111年8月16日前 | 召開選舉業務會議 |  | 1 先期訂定選舉業務會議計畫。 2 洽租或借用場地。 3 分函直轄市、縣(市)選舉委員會遴派人員參加。 4 編印會議資料。 | 中央選舉委員會 | 應業務需要辦理。 |
| 2 | 111年8月18日 | 發布選舉公告 | 公職人員任期或規定之日期屆滿40日前 | 1 發布選舉公告，須載明選舉種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起、止時間及競選經費最高金額。 2 選舉公告函報行政院備查，並函知直轄市、縣(市)選舉委員會。 3 至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」登錄選舉名稱、選舉公告發布日期、受理登記起迄日及應選名額。 | 中央選舉委員會 | 公職選罷法第38條第1項第1款、第41條，細則第22條第2款、第3款、第25條。 |
| 3 | 111年8月25日 | 公告候選人登記日期及必備事項 | 1投票日20日前 2候選人申請登記開始3日前為之 | 1 發布候選人登記公告，公告內容包括： (1)申請登記之起、止日期、時間及地點。 (2)應備具之表件及份數。 (3)領取書表之時間及地點。 (4)應繳納之保證金數額。 2 申請登記為候選人，應備具下列表件： (1)候選人登記申請書。 (2)候選人登記申請調查表。 (3)本人最近3個月內之戶籍謄本。 (4)本人2寸脫帽正面半身光面相片。 (5)刊登選舉公報之政見及個人資料。 (6)設競選辦事處者，其登記書。 (7)經政黨推薦者，其政黨推薦書。(登記期間截止後補送者，不予受理) (8)國民身分證。驗後當面發還。 (9)直轄市議員、直轄市長、縣（市）議員及縣（市）長選舉候選人，應檢附候選人財產申報表。 委託他人代為辦理者，並應繳驗受託人之國民身分證及委託書。國民身分證驗後當面發還。 3 印製各種申請所需表件免費供應候選人領用。 4 申請登記之候選人應依公職人員財產申報法之規定填具公職候選人財產申報表，於申請登記時向受理登記之選舉委員會提出。 | 1中央選舉委員會 2直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第28條、第32條第1項、第38條第1項第2款、第47條，細則第15條、第21條、第22條第2款、第3款、第23條第1項。 公職人員財產申報法第2條第3項，細則第8條及第10條第3項。 |
| 4 | 111年8月29日前 | 公告投票所設置地點 | 投票日15日前 | 發布公告。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法細則第30條第1項。 |
| 5 | 111年8月29日至9月2日 | 受理候選人登記之申請 | 候選人登記期間不得少於5日 | 1 受理表件及保證金。 2 審查候選人表件及保證金，表件或保證金不合規定，或未於規定時間內辦理者，不予受理。 3 經登記為候選人者，不得撤回其候選人登記。 4 二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，其申請登記之候選人，以登記一種為限。為二種以上候選人登記時，其登記均無效。 5 受理登記完竣後，中央選舉委員會自候選人登記系統將登記之擬參選人資料轉檔後，上傳至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」。 | 1中央選舉委員會 2直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第25條第1項、第31條第1項、第33條、第38條第1項第2款，細則第14條第3款、第4款、第15條。 |
| 6 | 111年9月2日 | 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止 | 候選人登記期間截止前 | 經政黨推薦之候選人，政黨得於本(2)日候選人登記時間截止前，備具加蓋中央主管機關(內政部)發給該政黨圖記之政黨撤回推薦書，向原受理登記之選舉委員會撤回推薦，逾期不予受理。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第31條第2項。 |
| 7 | 111年9月5日前 | 通知政黨推薦投(開)票所監察員 | 候選人登記截止後 | 1 選舉委員會應於本(5)日前，通知直轄市長、縣(市)長選舉候選人就所需人數平均推薦。但經政黨推薦之候選人，由其所屬政黨推薦。 2 政黨應於收到通知後4日內提出推薦監察員名冊送選舉委員會審查，逾期視為放棄推薦，其收件截止時間，以選舉委員會辦公時間為準。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第59條第3項第1款、第3款。 監察員推薦及服務規則第4條第2項、第4項、第6條第1項、第7條。 |
| 8 | 111年9月26日前 | 函報經審查之候選人登記冊3份送中央選舉委員會審定 |  | 直轄市、縣(市)選舉委員會函報經審查之候選人登記冊3份，及各項表件，送中央選舉委員會審定。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法細則第20條第1項。 |
| 9 | 111年10月14日前 | 審定候選人名單，並通知抽籤 |  | 1 提報中央選舉委員會委員會議審定。 2 通知審查合格之各候選人，於候選人名單公告3日前，公開抽籤決定候選人名單上之姓名號次。 | 1中央選舉委員會 2直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第34條第1項、第4項，細則第20條第1項。 |
| 10 | 111年10月21日 | 候選人抽籤決定號次 | 候選人名單公告3日前 | 1 候選人之號次抽籤由直轄市、縣(市)選舉委員會辦理。 2 號次抽籤時，應由監察人員在場監察。候選人未克親自到場參加抽籤者，得委託他人持候選人本人之委託書代為抽籤，候選人未親自參加或未委託他人代抽，或雖到場經唱名3次後仍不抽籤者，由辦理機關代為抽定。 3 候選人姓名號次之抽籤，於該選舉區候選人僅1名時，其號次為1號，免辦抽籤。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第34條第4項、第5項，細則第20條第2項。 |
| 11 | 111年10月25日前 | 函報候選人抽籤號次 |  | 直轄市、縣(市)選舉委員會將候選人號次抽籤結果函報中央選舉委員會。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 應業務需要辦理。 |
| 12 | 111年11月6日 | 編造選舉人名冊完成 | 投票日前20日 | 1 由直轄市、縣(市)選舉委員會指導監督鄉（鎮、市、區）戶政機關編造選舉人名冊。 2 選舉人名冊於本(6)日編造完成。 3 二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，選舉人名冊得視實際需要分別或合併編造。 | 1直轄市、縣(市)選舉委員會 2鄉(鎮、市、區)戶政事務所 | 公職選罷法第20條、第21條，細則第9條、第10條。 |
| 13 | 111年11月8日至11月10日 | 選舉人名冊公告閱覽 | 1投票日15日前 2公告期間不得少於3日 | 1 選舉人名冊在鄉（鎮、市、區）公所公開陳列、公告閱覽3日。 2 在公告閱覽期間內選舉人得申請更正。 | 1直轄市、縣(市)選舉委員會 2鄉(鎮、市、區)公所 | 公職選罷法第22條、第38條第1項第3款，細則第11條、第22條第2款、第3款。 |
| 14 | 111年11月10日前 | 選舉公報編印完成 |  | 1 選舉委員會應彙集候選人之號次、相片、姓名、出生年月日、性別、出生地、推薦之政黨、學歷、經歷、政見及選舉投票有關規定，編印選舉公報。 2 選舉公報由各直轄市、縣(市)選舉委員會編印，於本(10)日前編印完成。 3 選舉公報應於投票日2日前送達選舉區內各戶，並分別張貼適當地點。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第47條第1項至第7項、第9項，細則第28條、第30條第1項。 |
| 15 | 111年11月10日 | 公告直轄市長選舉候選人名單 | 競選活動開始前1日 | 1 發布候選人名單公告，須載明競選活動期間之起、止日期(111年11月11起至年11月25日止）及每日競選活動之起、止時間(上午7時起至下午10時止)。 2 候選人名單公告函報中央選舉委員會備查，並函知各選務作業中心。 3中央選舉委員會將審查合格之候選人名單上傳至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」。 | 1中央選舉委員會 2直轄市選舉委員會 | 公職選罷法第38條第1項第4款、第40條第1項第1款、第2項，細則第22條第2款、第24條。 |
| 16 | 111年11月11日至11月12日 | 查核選舉人名冊更正情形 |  | 1 選舉人名冊經公告閱覽期滿後，鄉(鎮、市、區)公所應將原冊及申請更正情形，送戶政機關。 2 戶政機關應查核更正。 | 1鄉(鎮、市、區)公所 2鄉(鎮、市、區)戶政事務所 | 公職選罷法第23條第1項，細則第11條。 |
| 17 | 111年11月11日至11月25日 | 辦理直轄市長選舉公辦政見發表會 | 直轄市長選舉競選活動期間 | 1 候選人之公辦政見發表會，由各直轄市選舉委員會排定場數、時間、地點、程序，並通知候選人。 2 舉辦政見發表會時，各直轄市選舉委員會應派監察人員到場監察。 | 直轄市選舉委員會 | 公職選罷法第46條第1項、第2項。 |
| 18 | 111年11月15日 | 公告直轄市議員、縣(市)長、縣(市)議員選舉候選人名單 | 競選活動開始前1日 | 1發布候選人名單公告，須載明競選活動期間之起、止日期(111年11月16日起至111年11月25日止)及每日競選活動之起、止時間(上午7時起至下午10時止)。 2 候選人名單公告函報中央選舉委員會備查，並函知各選務作業中心。 3中央選舉委員會將審查合格之候選人名單上傳至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」。 | 1中央選舉委員會 2直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第38條第1項第4款、第40條第1項第2款、第2項，細則第22條第2款、第3款、第24條。 |
| 19 | 111年11月16日至11月25日 | 辦理直轄市議員、縣(市)長、縣(市)議員選舉公辦政見發表會 | 直轄市議員、縣(市)長、縣(市)議員選舉競選活動期間 | 1 候選人之公辦政見發表會，由各直轄市、縣(市)選舉委員會排定場數、時間、地點、程序，並通知候選人。 2 舉辦政見發表會時，各直轄市、縣(市)選舉委員會應派監察人員到場監察。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第46條第1項、第2項。 |
| 20 | 111年11月22日前 | 公告選舉人人數 | 投票日3日前 | 1 公告選舉人人數。 2 函報中央選舉委員會備查。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第23條第2項、第38條第1項第5款，細則第12條第1項、第2項、第22條第2款、第3款。 |
| 21 | 111年11月23日前 | 分送選舉公報及投票通知單 | 投票日2日前 | 1 選舉公報於本(23)日前送達選舉區內各戶，並分別張貼適當地點。 2 依據確定之選舉人名冊填造投票通知單，於本(23)日前分送選舉區內各戶。 | 1直轄市、縣(市)選舉委員會 2鄉(鎮、市、區)公所 | 公職選罷法第47條第9項，細則第12條第3項。 |
| 22 | 111年11月24日前 | 選舉票印製完成 |  | 1 依照中央選舉委員會規定之式樣，由直轄市、縣(市)選舉委員會印製。 2 印製時由監察小組委員到場監印。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第62條。 |
| 23 | 111年11月24日 | 選舉票發交鄉(鎮、市、區)公所 | 投票日前2日 | 直轄市、縣(市)選舉委員會應於本(24)日，將印妥之選舉票，按選舉人名冊所載人數，分別發交鄉(鎮、市、區)公所。 | 1直轄市、縣(市)選舉委員會 2鄉(鎮、市、區)公所 | 公職選罷法細則第41條。 |
| 24 | 111年11月25日 | 1選舉票轉發投票所主任管理員會同主任監察員點收後密封 2佈置投票所 | 投票日前1日 | 1鄉(鎮、市、區)公所於本(25)日，將選舉票轉發投票所主任管理員會同主任監察員點收後密封，由鄉(鎮、市、區)公所統一保管或主任管理員負責保管。 2選舉票之分發，於山地或離島地區，得由直轄市、縣選舉委員會視實際情況提前辦理。 3事先佈置投票所。 4二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，其投票所合併設置。 | 1鄉(鎮、市、區)公所 2各投票所 | 公職選罷法第62條第3項，細則第30條第2項、第41條。 |
| 25 | 111年11月26日 | 投票開票 | 投票日 | 1 投票開始前，主任管理員會同主任監察員將投票匭公開查驗後加封，並將選舉票當眾啟封點交管理員發票。 2 投票完畢後，主任管理員應會同主任監察員將投票匭密封，並即將投票所改為開票所。 3 開票應公開為之，逐張唱名開票，並設置參觀席。 4 開票完畢，開票所主任管理員應會同主任監察員，即依投開票報告表當眾宣布開票結果，並張貼1份於開票所門口。 5 開票所主任管理員與主任監察員於投開票報告表張貼後，應將同一內容之投開票報告表副本，當場簽名交付推薦候選人之政黨，及非經政黨推薦之候選人所指派之人員；其領取，以1份為限。 | 各投票所、開票所 | 公職選罷法第57條，細則第30條第3項、第31條第1項、第33條、第41條第1項。 |
| 26 | 111年11月28日 | 得票數相同之候選人抽籤 | 投票日後2日內 | 1 通知票數相同之候選人，於本(28)日參加抽籤。 2 抽籤時會同監察人員公開為之。 3 候選人之抽籤，由直轄市、縣(市)選舉委員會辦理。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第67條第1項，細則第42條。 |
| 27 | 111年11月30日前 | 函報選舉結果清冊及當選人名單 | 投票日後4日內 | 直轄市、縣(市)選舉委員會將選舉結果清冊及當選人名單，函報中央選舉委員會。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法細則第43條第1項。 |
| 28 | 111年12月2日前 | 審定當選人名單 |  | 提報中央選舉委員會委員會議審定。 | 中央選舉委員會 | 公職選罷法第11條第1項第7款。 |
| 29 | 111年12月2日 | 公告當選人名單 | 投票日後7日內 | 1 發布當選人名單公告。 2 函報行政院備查，並函知直轄市、縣(市)選舉委員會。 3至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」，上傳當選人名單公告資料。 | 中央選舉委員會 | 公職選罷法第38條第1項第6款，細則第22條第2款、第3款。 |
| 30 | 111年12月11日前 | 寄送候選人在每一投票所得票數表 | 公告當選人名單後10日內 | 直直轄市、縣(市)選舉委員會於本(11)日前，應將候選人在每一投票所得票數列表寄送各候選人。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法細則第35條。 |
| 31 | 111年12月16日前 | 發給當選證書 |  | 1 印製當選證書。 2 致送當選證書。 | 1中央選舉委員會 2直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第11條第1項第8款，細則第7條。 |
| 32 | 112年1月1日前 | 發還保證金 | 當選人名單公告日後30日內 | 1候選人繳納之保證金，除未當選之候選人得票不足公職人員選舉罷免法第32條第4項第2款規定票數不予發還外，應於本(1)日前發還。 2至監察院「政治獻金不得捐贈者資料整合平臺」，上傳發還保證金候選人名單資料。 | 1中央選舉委員會 2 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第32條第4項。 |
| 33 | 112年1月1日前 | 通知候選人領取補貼之競選費用 | 當選人名單公告日後30日內 | 1 當選人在1人，候選人得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者，當選人在2人以上，候選人得票數達各該選舉區當選票數二分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新臺幣30元。但其最高額，不得超過該選舉區候選人競選經費最高金額。前開當選票數，當選人在2人以上者，以最低當選票數為準；其最低當選票數之當選人，以婦女保障名額當選，應以前一名當選人之得票數為最低當選票數。 2 直轄市、縣(市)選舉委員會應於當選人名單公告日後30日內核算補貼金額，並通知候選人於3個月內掣據領取。 3 競選費用之補貼，依第130條第2項規定應逕予扣除者，應先予以扣除，有餘額時，發給其餘額。 4 候選人未於規定期限內領取者，各選舉委員會應催告其於3個月內具領，屆期未領者，視為放棄領取。 | 直轄市、縣(市)選舉委員會 | 公職選罷法第43條第1項至第4項、第7項，細則第27條。 |

附註：本表所列各種期間，包括例假日計算。